| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Руководитель управления образования администрации города Белгорода __________________И.А.Гричаникова «_____» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике __________________И.В.Лазарев «_____» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования _______________________Т.Г.Берёзка «_____» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: «Администрация города Белгорода» Телефон: (4722) 32-72-08 Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 38 E-mail: belgorod@mail.beladm.ru | Куратор проекта: Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а E-mail: info@beluo31.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| Исполнитель: Управление образования администрации города Белгорода Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: info@beluo31.ru | Руководитель проекта: Берёзка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: berezkatg@mail.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2014-2016 годы: | Направление № 2: Инвестиции в человека Цель № 4: Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города Задача № 2: Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и школьников |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода: | Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования – до 55,8%. |
| Наименование муниципальной программы городского округа «Город Белгород» | Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «Город Белгород» | Развитие дошкольного образования |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор: Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МКУ «Научно-методический информационный центр», (4722) 32-42-96. Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы» |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Включение в систему физического воспитания не менее 8000 обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода посредством обучения подвижным дворовым играм к августу 2017 года. |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Проведение среди обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций г. Белгорода в период с октября 2016 года по август 2017 года спортивных праздников и развлечений с использованием подвижных дворовых игр. |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Не менее 8000 (44,4% от общего количества) обучающихся дошкольных образовательных организаций обучены правилам подвижных дворовых игр. | Отчет администратора проекта |
|  | Не менее 4000 (50% от общего количества) обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций приняло участие в спортивных праздниках и развлечениях с использованием подвижных дворовых игр. | Отчет администратора проекта |
|  | Разработан и обобщен сборник подвижных дворовых игр (с предметами, без предметов, народные). | Отчет администратора проекта |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработан план проведения спортивных праздников, развлечений с использованием подвижных дворовых игр. | Копия плана |
|  | Разработано не менее 4 программ проведения спортивных праздников и развлечений с использованием подвижных дворовых игр на уровне города (сезонные). | Копии программ |
|  | Проведены в ДОУ г. Белгорода игры-занятия с детьми старшего дошкольного возраста по обучению подвижным дворовым играм. | Отчет администратора проекта |
|  | Разработано не менее 4 сценариев спортивных праздников, развлечений для детей старшего дошкольного возраста с использованием подвижных дворовых игр. | Копии сценариев |
| Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся дошкольных образовательных организаций старшего дошкольного возраста, в том числе обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, педагогические работники г. Белгорода, родители (законные представители) обучающихся. |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: |  |
| областной бюджет: |  |
| местный бюджет: | 0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: |  |
| заемные средства: |  |
| прочие (указать): |  |
| Общий бюджет проекта: | 0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 03.10.16 года |
| Дата завершения проекта (план): | 31.08.17 года |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Городской округ «Город Белгород» |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Социальный |