Приложение

к приказу департамента образования

Белгородской области

от «06» марта   2014 г. № 745

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской области

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской области

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный уровень | Ответ- ственные | Муниципальный уровень | Институциональный уровень (ОУ) |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожных карт», регионального, муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - март 2014 г | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области Февраль 2014 г | Департамент образования области | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района (городского округа) Март 2014 г | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в регионе | Апрель –май 2014 г | Формирование регионального информационного сборника (в эл. виде) нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО Апрель 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО Постоянно Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО Май 2014 г | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня Май 2014 г |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Организация проведения оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательных организациях области Февраль 2014 г | Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО» | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Февраль 2014 г | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Март 2014 г | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Март 2014 г | Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО» | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района (городского округа) Март 2014 г | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Март 2014 г |
| 1.3. | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 г | Разработка информационного письма по использованию в работе разъяснений Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО Март 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций Март 2014 г | Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (категория слушателей: специалисты МОУО) | Март 2014 | Организация и проведение информационно-консультационного семинара-совещания Март 2014 | Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб Март 2014 | - |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО) | Апрель 2014 г | Организация и проведение семинара Апрель 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций) Апрель 2014 г | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Апрель 2014 г |
| 1.4.3. | Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Май – июнь 2014г | Организация и проведение регионального конкурса Май 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса Май 2014 г | Участие в конкурсе Май 2014 г |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Июнь – август 2014г | Подготовка методических материалов по итогам регионального конкурса Июнь 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса. Июнь-август 2014 г | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Июнь-август 2014 г |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Разработка методического письма об организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО Июнь-июль 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях Постоянно | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г- декабрь 2016 г | Сбор и анализ материалов мониторинга и направление в Минобрнауки России Июнь 2014 г – декабрь 2016 г | Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО» | Организация мониторинга, сбор материалов Июнь 2014 г – декабрь 2016 г | Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г – декабрь 2016 г |
| 1.5.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль –август 2014 г | Разработка регионального плана по созданию условий реализации ФГОС ДО Июль 2014 г Корректировка – ежегодно | Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга Июль-август 2014 г Корректировка - ежегодно | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Июль-август 2014 г, далее - ежегодно |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ноябрь 2014 г | Внесение изменений в положение о рейтинге образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования Белгородской области в 2014 году Ноябрь 2014 г | Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО» | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 году Ноябрь 2014 г | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ноябрь 2014 г |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году | Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016 | Организация и проведение рейтинга дошкольных образовательных организаций области Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016 | Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО» | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016 | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016 |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь -декабрь 2014 г | Подготовка информационного письма «Об использовании методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания» Ноябрь-декабрь 2014 г Апробация методических рекомендаций в регионе. Ноябрь-декабрь 2014 г Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год Ноябрь-декабрь 2014 г | Департамент образования области ОГАОУ «БелИРО» | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Ноябрь-декабрь 2014 г Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций Постоянно | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация и проведение экспертизы образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | ОГАОУ «БелИРО» | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |
| 1.7.2. | Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Организация и проведение авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 2014-2016 гг | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах 2014-2016 гг | Участие в семинарах 2014-2016 гг |
| 1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора |
| 1.8.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - декабрь2014 г | Подготовка информационного письма «Об использовании рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании» Декабрь 2014 | Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании Декабрь 2014 | - |
| 1.8.2. | Корректировка региональной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Декабрь 2014 г-январь 2015 г | Внесение изменений в региональную нормативную правовую базу (при необходимости) Подготовка информационного письма «Изменения в региональной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования» Декабрь 2014 г-январь 2015 г | Департамент образования области | Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости) Декабрь 2014 г-январь 2015 г Методическое, организационное и нормативное правовое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования Постоянно | - |
| 1.8.3. | Информационное обеспечение МОУО по вопросам изменений в региональной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Январь-февраль 2015 г | Организация и проведение семинара для специалистов МОУО и представителей негосударственного сектора «Изменения в региональной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования» Февраль 2015 г | Департамент образования области Ассоциация негосударственных дошкольных организаций | Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории муниципального округа Февраль 2015 г | - |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг | Участие в работе координационной группы Минобрнауки России 2014-2016 гг Создание региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО Декабрь 2013 г | Департамент образования области | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО Март 2014 г | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г |
| Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | Корректировка региональной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Подготовка информационного письма «Об использовании методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров» В течение 2014 года | Департамент образования области | Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Организация деятельности консультационных центров в муниципальном районе, городском округе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России В течение 2014 года | Организация работы консультационных центров |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 гг | Проведение, круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров февраль 2015 г, февраль 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» ОГБОУ«БРЦПМСС» | Организация участия в методических мероприятиях Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров муниципального района (городского округа) февраль 2015 г, февраль 2016 | Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, февраль 2016 г |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Подготовка приказа об утверждении плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО Январь 2014 г Корректировка- ежегодно | ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика 2014-2016 гг | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг |
| 3.1.2. | Создание программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО | Январь -май 2014 г | Разработка и утверждение программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях введения ФГОС ДО Январь – май 2014 | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | - | - |
| 3.1.3. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014- 2016 гг | Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием 2014-2016 гг | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг |
| 3.1.4. | Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг | Разработка и утверждение регионального плана повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) Февраль-май 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг |
| 3.1.5. | Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2014-2016 гг | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по межкурсовому сопровождению Апрель-май 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по межкурсовому сопровождению Май-июнь 2014 | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг |
| 3.1.6. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | Формирование банка лучшего педагогического опыта педагогических работников Белгородской области Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г-2016 г | Корректировка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций Ежегодно Подготовка информационного письма «Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций» Август 2015 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников Сентябрь 2015 г | Организация участия в семинарах Август 2015 г |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | Проведение аттестации педагогических работников с учетом изменений в нормативном правовом обеспечении Июль 2015-2016 гг | ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории Июль 2015-2016гг | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Подготовка приказа департамента образования области «Об организации деятельности стажировочных площадок» Март 2014 г Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров Март-апрель 2014 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров Март-апрель 2014 г | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг |
| 3.3.2. | Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г | Разработка программы тьюторов по сопровождению ФГОС ДО Ноябрь 2014 г Организация и проведение обучения тьюторов Декабрь 2014 | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от муниципального района, городского округа Март 2014 г Организация участия тьюторов в обучении Декабрь 2014 | - |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | Организационно-методическое сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО 2015-2016 гг | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования 2015-2016 гг | Организация наставничества в образовательной организации 2015-2016 гг |
| 3.4.2. | Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Октябрь 2015 г | Подготовка и внесение предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Октябрь 2015 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Октябрь 2015 г | - |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | Разработка и утверждение нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования Декабрь 2013 г Учет методических рекомендаций Минобрнауки при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год Октябрь 2013-2016 гг | Департамент образования области | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Декабрь 2013 г Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Декабрь 2013 г январь 2014 г Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов Январь 2014 г | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования. | Февраль 2014г -2016 г | Подготовка постановления Правительства Белгородской области о поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования. Февраль 2014 г | Департамент образования области | Проведение разъяснительной работы с индивидуальными предпринимателями, руководителями частных образовательных организаций по использованию правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Февраль-март 2014г | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ 2014-2016 гг |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-март 2014 г | Подготовка постановления Правительства Белгородской области об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Март 2014 г | Департамент образования области | Утверждение и внедрение муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. Март 2014 г Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию Методики в формировании системы оплаты труда Март 2014 Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт До 2018 г | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Разработка методических рекомендаций к подходам по формированию муниципального задания. Сентябрь 2014 г | Департамент образования области | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания Ежегодно |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методически рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 2014-2016 гг | Департамент образования области | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 2014-2016 гг | Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Организация и проведение мониторинга заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Департамент образования области | Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием 2014- 2016 гг (ежемесячно) |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг | - |  | Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями Ежегодно декабрь | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячный мониторинг родительской платы | Департамент образования области | Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячный мониторинг льготных категорий граждан | Департамент образования области | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня. | - |
| 4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-август 2014 г | Подготовка информационного письма по исполнению законодательства в сфере образования с учетом рекомендаций Минобрнауки по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в образовательных организациях. Август 2014 г | Департамент образования области | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно |
| 4.3.2. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014г | - |  | Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно на финансовый год | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | - |  | Утверждение тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыми образовательными организациями Ежегодно на финансовый год | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. Ежегодно |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Организация и проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образованием августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Организация и проведение ежегодных региональных научно-практических конференций «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» Июнь 2015 г, июнь 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г |
| 5.1.2. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | Организация и проведение ежегодных педагогических чтений «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг (2 раза в год) | Организация и проведение постоянно действующего семинара «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» 2014-2016 гг (2 раза в год) | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год) |
| 5.1.4. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | Выпуск сборников из опыта работы образовательных организаций области «Дошкольное образование: от концептуальных идей ФГОС ДО к реализации в регионе» август 2015 г, август 2016 г | ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО по результатам общественного обсуждения Февраль 2014 г | Департамент образования области | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Февраль 2014 г | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» Введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Общественного совета при департаменте образования области 2014-2016 гг | Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Общественного совета при муниципальных органах управления образованием 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайтах департамента образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» Февраль 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте муниципального органа управления образованием. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях Белгородской области

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.